## ورقة1
EXPECTED TIME (ET) | TIME ESTIMATE
o + 4r + p | (in days) |  |  | ACTIVITY
6 | p | r | o
4 | 7 | 4 | 1 |  | 1. Requirements collection
8.1667 | 11 | 8 | 6 |  | 2. Screen Design
8.3333 | 13 | 8 | 5 |  | 3. Report Design
9.1667 | 13 | 9 | 6 |  | 4. Database Design
8.6667 | 11 | 9 | 5 |  | 5. User Documentation
10 | 14 | 10 | 6 |  | 6. Programming
6.3333 | 11 | 6 | 3 |  | 7. Testing
5.1667 | 8 | 5 | 3 |  | 8. Installation
59.8333